Дневни извештај о раду

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 01.09.2014.

'' ОДРЖАВАЊЕ''

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Сремска Каменица, ул. Богдана Гавриловића | Припремни радови, исколчавање, обележавање трасе, ископ за полагање ивичњака |
| Веселинов Бранко | Сремска Каменица: Иве Андрића; | Крпљење ударних рупа |
| Кесић Драгољуб | РН 60 Угао Цара Лазара и Пушкинове; Инсп. 105 Војвођанска улица; Дос. 190 НовиСад, Шекспирова бр. 1 код "Универа"; | Припремни радови Затварање раскопаних површина |
| Гајинов Здравко | Булевар Европе | Асфалтирање |
| Чордаров Лазар | Ветерник, Милоша Петровића Инсп. 97 Нови Сад, Гаврила Принципа; Футог, канали | Поправка коловоза после раскопавања Поправка коловоза Чишћење и профилисање канала за одвод атмосферске воде |
| Мандарић Петар | Булевар Европе Дос. 193 Нови Сад, Трг Галерија; | Израда пешачких стаза Затварање коловоза после раскопавања |
| Коњевић Срђан | Буковац, Горња Барања | Рушење асфалтног коловза |
| Равић Дејан | Ветерник, Емила Чакре, Павла Јулинца, Нова 107; | Поправка туцаничког коловоза |
| Маринков Никола | Ченеј, ул. Партизанска | Скидање банкина |
| Вертикална | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |  |
| Хоризонтална | Булевар Војводе Степе | Фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | Ново Насеље, Телеп | Фарбање попречих ознака наколовозу у зони школе |
| Светлећа |  | Текуће одржавање |
|  | Бул. Михајла Пупина – Успенска Мидене – Бул. Михајла Пупина Војводе Бојовића - | Монтажа напајања за звучне сигнале |

''ПУТЕВИ СРБИЈЕ''

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Петроварадин, Рељковићева ул. | Стругање и пресвлачење коловоза |

„ПРОИЗВОДЊА“

| Асфалтна база | Amann – нова база | Производња асфалта |
| --- | --- | --- |

„ЛАБОРАТОРИЈА“

| Редовни радови | Amann – нова база | Испитивање узорака у току производње |
| --- | --- | --- |

Податке обрадила:                                                                                                                                                        Шеф одељења градње и одржавања:

Пиваш Милка                                                                                                                                                                            Иличић Зоран грађ.тех.

| Ђорђевић Дејан | Стадион Карађорђе ОШ „Соња Маринковић“ | Израда терена за скок у даљ и бацање кугле Израда приступне саобраћајнице |
| --- | --- | --- |